## Лист1
Информация о результатах деятельности государственного заказчика ГКУ УКС РБ за 2011 год (проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства)
№ | Наименование объекта | Территория (наименование муниципального района, города) | Отрасль | Наименование целевой программы | Наименование работ ( проектно-изыскательские, строительно-монтажные, прочие) | Код объекта | Сроки выполнения работ по строительству объектов | Государственные капитальные вложения на 2011г., утвержденные Республиканской адресной инвестиционной программой, тыс. руб. | Освоено фактически - всего, тыс. руб. | в том числе по видам работ: |  |  |  | Сметная стоимость объекта (в базовых ценах 2001 г.), тыс.руб. | Профинансировано - всего, тыс. руб. | в том числе: |  |  | Ввод в эксплуатацию (мощность)* | Ввод в эксплуатацию (дата)* | Объем санкционированной кредиторской задолженности, тыс. руб.
[10 empty] | ПИР, тыс. руб. | СМР, тыс. руб. | поставки оборудования, тыс. руб. | прочие работы (услуги), тыс. руб. |  |  | за счет средств бюджета РБ, тыс. руб. | за счет средств бюджета РФ, тыс. руб. | за счет местных бюджетов и других внебюджетных источников, тыс. руб.
1 | Школа на 1210 учащихся в микрорайоне 1А, г.Агидель. 2 очередь | г. Агидель | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.403.0014 | 2011-2012гг. | 13420.573 | 13420.573 |  | 13420.573 |  |  | 24464.13 | 13420.573 | 13420.573
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500
2 | Реконструкция части здания средней общеобразовательной школы № 2 под детский сад на 80 мест | г. Агидель | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.403.0015 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000
3 | Реконструкция административного здания в г. Агидели под детское дошкольное учреждение | г. Агидель | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.403.0016 |  | 425.663 | 425.663 | 425.663 |  |  |  |  | 425.663 | 425.663
4 | Строительство детского сада на 220 мест | г. Агидель | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.403.0017 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
5 | Строительство детского сада на 220 мест, ул.Карла Маркса, 19"А" | г. Нефтекамск | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.427.0029 | 2011-2012гг. | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 20511.14 | 10000 | 10000
6 | Строительство детского сада на 220 мест | г. Нефтекамск | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.427.0030 | 2011-2012гг. | 14000 | 14000 |  | 14000 |  |  | 18281.77 | 14000 | 14000
7 | Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Восточная-2 | г. Нефтекамск | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.427.0034 |  | 695.736 | 695.736 | 695.736 |  |  |  |  | 695.736 | 695.736
8 | Реконструкция ГБОУ Нефтекамская школа-интернат основного общего образования со строительством столовой и теплого перехода между учебным и спальными корпусами | г. Нефтекамск | Образование | Республиканская программа развития образования на 2009-2013 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.427.0038 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
9 | Дошкольное общеобразовательное учреждение на 220 мест в 34 микрорайоне городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан | г. Октябрьский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.435.0029 | 2011-2012гг. | 35000 | 35000 |  | 35000 |  |  | 32366.95 | 35000 | 35000
10 | Строительство детского сада на 220 мест | г. Октябрьский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.435.0033 |  | 680 | 680 | 680 |  |  |  |  | 680 | 680
11 | Строительство детского сада на 220 мест | г. Октябрьский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.435.0034 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
12 | Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 2 | г. Салават | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.439.0022 |  | 690.1789 | 690.1789 | 690.1789 |  |  |  |  | 690.1789 | 690.1789
13 | Строительство детского сада на 220 мест на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан | г. Сибай | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.443.0026 | 2011-2012гг. | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 21955.11 | 100 | 100
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 2285.8153 | 2285.8153 | 2285.8153 |  |  |  | 26392.99 | 2285.8153 | 2285.8153
14 | Детский сад на 210 мест в квартале "Три капитана" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан | г. Стерлитамак | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.445.0028 | 2011-2012гг. | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 25019.61 | 100 | 100
15 | Строительство детского сада на 210 мест в микрорайоне "Солнечный" | г. Стерлитамак | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.445.0029 | 2011-2012гг. | 33147.3164 | 33147.3136 |  | 33135.3164 |  | 11.8972 | 26798.55 | 33147.3164 | 33147.3164
16 | Строительство детского сада на 220 мест | г. Стерлитамак | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.445.0030 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
17 | "Реконструкция учебного и жилого корпусов ГОУ Республиканская школа-интернат № 5 среднего (полного) общего образования спортивного профиля, а также строительство столовой и общежития для учащихся школы-интерната " | г. Уфа | Образование | Республиканская программа развития образования на 2009-2013 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0360 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
18 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Аскарово | Абзелиловский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.201.0034 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
19 | Строительство детского сада на 110 мест, с.Раевский | Альшеевский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.202.0032 |  | 1299.1641 | 1299.1641 | 1299.1641 |  |  |  |  | 1299.1641 | 1299.1641
20 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Архангельское | Архангельский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.203.0046 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
21 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Толбазы | Аургазинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.205.0027 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
22 | Строительство школы в с.Куянтаево | Баймакский | Образование | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.206.0012 |  | 2416.89 | 2416.89 | 2416.89 |  |  |  |  | 2416.89 | 2416.89
23 | Строительство культурно-образовательного комплекса в с.2-е Иткулово | Баймакский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.206.0014 |  | 1192.108 | 1192.108 | 1192.108 |  |  |  |  | 1192.108 | 1192.108
24 | Строительство детского сада на 220 мест, г.Баймак | Баймакский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.404.0053 |  | 591.3398 | 591.3398 | 591.3398 |  |  |  |  | 591.3398 | 591.3398
25 | Строительство детского сада на 110 мест в г.Баймак | Баймакский | Образование | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.404.0066 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
26 | Строительство детскогосада на 110 мест, с.Бакалы | Бакалинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.207.0039 |  | 1248.9102 | 1248.9102 | 1248.9102 |  |  |  |  | 1248.9102 | 1248.9102
27 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Старобалтачево | Балтачевский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.208.0033 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
28 | Строительство детского сада на 220 мест, г.Белебей | Белебеевский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.405.0029 | 2011-2012гг. | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 28721.06 | 10000 | 10000
29 | Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 29, г.Белебей | Белебеевский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.405.0032 |  | 609.2871 | 609.2871 | 609.2871 |  |  |  |  | 609.2871 | 609.2871
30 | Строительство школы на 108 мест в д.Узянбаш | Белорецкий | Образование | Республиканская программа развития образования на 2009-2013 годы | Строительно-монтажные работы | 80.410.0042 | 2011-2012гг. | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 25200.86 | 5000 | 5000
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 1051.7388 | 1051.7388 | 1051.7388 |  |  |  |  | 1051.7388 | 1051.7388
31 | Строительство детского сада на 220 мест, г.Белорецк | Белорецкий | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.410.0063 |  | 538.1489 | 538.1489 | 538.1489 |  |  |  |  | 538.1489 | 538.1489
32 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Инзер | Белорецкий | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.410.0068 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
33 | Строительство детского сада на 110 мест по ул.Центральная в с.Бижбуляк | Бижбулякский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.212.0024 | 2011-2012гг. | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 18446.3 | 500 | 500
34 | Строительство детского сада на 160 мест в с.Бураево | Бураевский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.218.0026 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
35 | Реконструкция МОБУ СОШ с.Старосубхангулово и строительство пришкольного интерната на 120 мест | Бурзянский | Образование | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.210.0033 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500
36 | Спецшкола на 162 уч.места в с.Табынское | Гафурийский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.221.0072 |  | 864.72 | 864.72 | 864.72 |  |  |  |  | 864.72 | 864.72
37 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Красноусольский | Гафурийский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.221.0075 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
38 | Строительство детского сада на 220 мест в г.Давлеканово | Давлекановский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.419.0044 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
39 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Месягутово | Дуванский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.223.0034 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
40 | Строительство детского сада на 60 мест в с.Абзаново | Зианчуринский | Образование | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.226.0044 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
41 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Исянгулово | Зианчуринский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.226.0039 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
42 | Реконструкция школы на 108 уч.мест со строительством спортзала и интерната на 24 койко-места в с.Ишемгулово | Зианчуринский | Образование | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.226.0024 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
43 | Строительство детского сада на 140 мест в с.Зилаир | Зилаирский | Образование | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.227.0032 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
44 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Верхнеяркеево | Илишевский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.230.0030 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
45 | Строительство детского сада на 220 мест, г.Ишимбай | Ишимбайский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.420.0034 | 2011-2012гг. | 10011.985 | 10011.985 |  | 10011.985 |  |  | 23112.76 | 10011.985 | 10011.985
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 227.103 | 227.103 | 227.103 |  |  |  |  | 227.103 | 227.103
46 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Калтасы | Калтасинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.233.0030 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
47 | Строительство школы на 340 уч.мест в с.Прибельский | Кармаскалинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.235.0046 |  | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 100
48 | Строительство детского сада на 110 мест,с.Верхние Киги | Кигинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.236.0024 |  | 1392.613 | 1392.613 | 1392.613 |  |  |  |  | 1392.613 | 1392.613
49 | Детский сад на 110 мест по ул.Ленина, 15"б" в с.Николо-Березовка | Краснокамский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.237.0038 | 2011-2012гг. | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 16708.9 | 100 | 100
50 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Мраково | Кугарчинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.238.0068 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
51 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Кушнаренково | Кушнаренковский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.240.0049 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
52 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Ермолаево | Куюргазинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.239.0032 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
53 | Строительство детского сада на 110 мест, с.Большеустьикинское | Мечетлинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.242.0037 |  | 1778 | 1778 | 1778 |  |  |  |  | 1778 | 1778
54 | Строительство школы на 60 мест с детским садом на 20 мест д.Сосновка | Мишкинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.243.0018 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 19711.02 | 10000 | 10000
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  | 2011-2012гг. | 1250.556 | 1250.556 | 1250.556 |  |  |  |  | 1250.556 | 1250.556
55 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Киргиз-Мияки | Миякинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.244.0049 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
56 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Красная горка | Нуримановский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.245.0032 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
57 | Школа на 60 уч. мест в д.Яхъя | Салаватский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.247.0037 |  | 1965.3388 | 1965.3388 | 1965.3388 |  |  |  |  | 1965.3388 | 1965.3388
58 | Строительство детского сада на 110 мест, с.Малояз | Салаватский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.247.0038 |  | 614.18 | 614.18 | 614.18 |  |  |  |  | 614.18 | 614.18
59 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Стерлибашево | Стерлибашевский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.248.0028 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
60 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Верхние Татышлы | Татышлинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.250.0037 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
61 | Строительство детского сада на 220 мест в г.Туймазы | Туймазинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.450.0044 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
62 | Строительство детского сада на 110 мест, с.Зубово | Уфимский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.252.0089 |  | 613.7576 | 613.7576 | 613.7576 |  |  |  |  | 613.7576 | 613.7576
63 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Булгаково | Уфимский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.252.0101 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
64 | Строительство детского сада на 220 мест, г.Учалы | Учалинский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.455.0054 |  | 591.057 | 591.057 | 591.057 |  |  |  |  | 591.057 | 591.057
65 | Строительство детского сада на 110 мест в с.Учалы | Учалинский | Образование | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.455.0072 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
66 | Строительство детского сада на 240 мест, с.Акъяр | Хайбуллинский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.255.0036 | 2011-2012гг. | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 29422.71 | 100 | 100
67 | Строительство детского сада на 110 мест, с.Чекмагуш | Чекмагушевский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.256.0026 |  | 429.2 | 429.2 | 429.2 |  |  |  |  | 429.2 | 429.2
68 | Строительство детского сада на 110 мест, р.п.Чишмы | Чишминский | Образование | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.257.0042 |  | 613.9869 | 613.9869 | 613.9869 |  |  |  |  | 613.9869 | 613.9869
69 | Строительство детского сада на 160 мест в г.Янаул | Янаульский | Образование | Республиканская целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Башкортостан на 2008-2012 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.460.0041 | 2011-2012гг. | 1000 | [5 empty] | 21510.86
| ИТОГО по отрасли "Образование" | [6 empty] | 171745.3668 | 170745.364 | 29365.4923 | 141367.8745 |  |  |  | 170645.3668 | 170645.3668 |  |  |  |  | 100
70 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по увл.БАССР, д.10 в ГО г.Кумертау РБ | г. Кумертау | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Строительно-монтажные работы | 80.423.0021 | 2011-2012гг. | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 22827 | 100 | 100
71 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нефтекамске | г. Нефтекамск | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.427.0037 |  | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  | 460 | 460
72 | Реконструкция бассейна "Алмаз" | г. Салават | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.439.0023 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000
73 | Физкультурно-оздоровительный комплекс детской юношеской школы по гимнастике, Кировский район | г. Уфа | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0357 |  | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 100
74 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Демском районе г.Уфы | г. Уфа | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0341 |  | 1311.7886 | 1311.7886 | 1311.7886 |  |  |  |  | 1311.79 | 1311.79
75 | Реконструкция стадиона «Строитель» в Орджоникидзевском районе ГО г.Уфа Республики Башкортостан | г. Уфа | Физкультура и спорт | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0355 |  | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 100
76 | Центр спортивной подготовки по ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | г. Уфа | Физкультура и спорт | Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | Строительно-монтажные работы | 80.401.0283 | 2011-2014гг. | 73940.8 | 70336.3706 |  | 68370.3869 |  | 1965.9836 | 466109.21 | 73940.8 | 23940.8 | 50000
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 3100 | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 3100 | 3100
77 | Центр современного пятиборья в г.Уфе | г. Уфа | Физкультура и спорт | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0350 |  | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 100
78 | Строительство центра единоборств в г.Уфе | г. Уфа | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0340 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
79 | Центр тяжелой атлетики на территории школы № 79 Орджоникидзевского района г.Уфы | г. Уфа | Физкультура и спорт | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0356 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
80 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Старобалтачево | Балтачевский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.208.0032 |  | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  | 460 | 460
81 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, с.Бакалы | Бакалинский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Строительно-монтажные работы | 80.207.0022 | 2011-2012гг. | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 13429.3 | 100 | 100
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 385 | 385 | 385 |  |  |  |  | 385 | 385
82 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Белебее | Белебеевский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.405.0033 |  | 473.95 | 473.95 | 473.95 |  |  |  |  | 473.95 | 473.95
83 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Бижбуляк | Бижбулякский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.212.0023 |  | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  | 460 | 460
84 | Строительство бассейна в с.Бураево | Бураевский | Физкультура и спорт | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.218.0024 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
85 | Физкультурно-оздоровительный комплекс при МОУ СОШ в с.Ермекеево | Ермекеевский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.225.0026 |  | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  | 460 | 460
86 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в с.Зилаир | Зилаирский | Физкультура и спорт | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.227.0033 |  | 16.8176 | 16.8176 | 16.8176 |  |  |  |  | 16.8176 | 16.8176
87 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и спортзалом в с.Кушнаренково | Кушнаренковский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.240.0030 |  | 1150 | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 1150 | 1150
88 | Физкультурно-спортивный комплекс в с. Киргиз-Мияки | Миякинский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Строительно-монтажные работы | 80.244.0019 | 2011-2012гг. | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 20333.47 | 500 | 500
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300
89 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на пересечении улиц Ленина и М.Горького в г.Учалы РБ | Учалинский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.455.0052 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
90 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Янаул | Янаульский | Физкультура и спорт | Республиканская программа "Строительство и реконструкция специализированных объектов спортивного назначения на период до 2015 года | Строительно-монтажные работы | 80.460.0040 | 2011-2012гг. | 300 | 300 |  | 300 |  |  | 15690.35 | 300 | 300
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 222.495 | 222.495 | 222.495 |  |  |  |  | 222.495 | 222.495
| ИТОГО по отрасли "Физическая культура и спорт" | [6 empty] | 85440.8512 | 81836.4218 | 10600.0512 | 69270.3869 |  |  |  | 85140.8526 | 35140.8526 |  |  |  |  | 300
91 | Реконструкция здания Башкирского академического театра драмы им.М.Гафури (III очередь, II этап) | г. Уфа | Культура | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0348 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000
92 | Строительство здания Республиканского архивохранилища | г. Уфа | Культура | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0118 |  | 1964.9599 | 1964.9599 | 1964.9599 |  |  |  |  | 1964.9599 | 1964.9599
93 | Реконструкция здания Башкирского государственного художественного музея им.М.В.Нестерова | г. Уфа | Культура | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0070 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000
94 | Строительство фондохранилища для Национального музея РБ | г. Уфа | Культура | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0189 |  | 756.052 | 756.052 | 756.052 |  |  |  |  | 756.052 | 756.052
95 | Социально-культурный центр в д.Казмашево | Абзелиловский | Культура | Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.201.0036 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500
96 | Строительство социально-культурного центра в д.Штанды | Балтачевский | Культура | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.208.0030 |  | 1150 | 1150 | 1150 |  |  |  |  | 1150 | 1150
97 | Строительство здания центральной библиотеки с детской библиотекой в с.Старобалтачево | Балтачевский | Культура | Долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан на 2010-2014 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.208.0031 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000
98 | Реконструкция ГДК, г.Бирск | Бирский | Культура | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.415.0042 |  | 3479.544 | 3479.544 | 3479.544 |  |  |  |  | 3479.544 | 3479.544
99 | Строительство музея-усадьбы М.Карима в с.Кляшево | Чишминский | Культура | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.257.0027 |  | 408.05 | 403.85 | 403.85 |  |  |  |  | 403.85 | 403.85
| ИТОГО по отрасли "Культура" | [6 empty] | 13258.6059 | 13254.4059 | 13254.4059 |  |  |  |  | 13254.4059 | 13254.4059
100 | Реконструкция цокольного этажа, входной группы, лестничных клеток, фасадов, кровли и благоустройство территории административного здания по ул. Крупской,7 в Кировском районе г. Уфы | г. Уфа | Общегосударственные вопросы | Нет | Строительно-монтажные работы | 80.401.0345 | 2011-2012гг. | 5980.8131 | 5980.8131 | 5980.8131 |  |  |  | 5472.76 | 5980.8131 | 5980.8131
[5 empty] | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание |  |  | 113.828 | 113.828 | 113.828 |  |  |  |  | 113.828 | 113.828
101 | Реконструкция склада и пропускного пункта по ул.Индустриальное шоссе, 4а в Калининском районе г.Уфы | г. Уфа | Общегосударственные вопросы | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0346 |  | 650 | 650 | 650 |  |  |  |  | 650 | 650
102 | Строительство административного здания Верховного Суда Республики Башкортостан | г. Уфа | Общегосударственные вопросы | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0313 |  | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000
103 | Реконструкция здания Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан | г. Уфа | Общегосударственные вопросы | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0365 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
| ИТОГО по отрасли "Общегосударственные вопросы" | [6 empty] | 9844.6411 | 9844.6411 | 9844.6411 |  |  |  |  | 9844.6411 | 9844.6411
104 | Реконструкция дома ветеранов на 100 мест в д.М.Горький Архангельского района РБ (корректировка) | Архангельский | Соцобеспечение | Нет | Строительно-монтажные работы | 80.203.0045 | 2011-2012гг. | 35562.37 | 35560.7293 |  | 23422.6693 | 12138.06 |  | 14343.02 | 35560.732 | 35560.732
105 | Рекунструкция отделения социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним в селе Павловка | Нуримановский | Соцобеспечение | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.245.0030 |  | 406.63 | 406.63 | 406.63 |  |  |  |  | 406.63 | 406.63
| ИТОГО по отрасли "Социальное обеспечение" | [6 empty] | 35969 | 35967.3593 | 406.63 |  |  |  |  | 35967.362 | 35967.362
106 | "Строительство пожарного депо (Дема-2) ГО г.Уфа Республики Башкортостан" | г. Уфа | Национальная безопасность | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.401.0264 |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000
107 | Дом правосудия в г.Баймаке | Баймакский | Национальная безопасность | Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность Республики Башкортостан на 2009-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.404.0064 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500
108 | Строительство пожарного депо на 4 выезда в с. Зилаир | Зилаирский | Национальная безопасность | Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность Республики Башкортостан на 2009-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.227.0031 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500
109 | Строительство пожарного депо на 2 выезда в с.Шаран | Шаранский | Национальная безопасность | Республиканская целевая программа "Пожарная безопасность Республики Башкортостан на 2009-2012 годы" | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.259.0027 |  | 339.9036 | 339.9036 | 339.9036 |  |  |  |  | 339.9036 | 339.9036
| ИТОГО по отрасли "Национальная безопасность" | [6 empty] | 2339.9036 | 2339.9036 | 2339.9036 |  |  |  |  | 2339.9036 | 2339.9036
110 | Строительство газопроводов - 20 км. Микрорайон "Базал" в с.старосубхангулово | Бурзянский | Коммунальное строительство | Нет | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.219.0034 |  | 50 | 50 | 50 | [10 empty] | 50
111 | Строительство газопровода Улу-Елга - Тукан | Белорецкий | Коммунальное строительство | Строительство инженерных коммуникаций к районам индивидуальной застройки | Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза, межевание | 80.410.0064 |  | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 7000
| ИТОГО по отрасли "Национальная безопасность" | [6 empty] | 7050 | 7050 | 7050 |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 50
| ИТОГО: | [6 empty] | 325648.3687 | 321038.0957 | 72861.1242 | 210638.2614 | 0 | 0 | 0 | 324192.532 | 274192.532 |  |  |  |  | 450
*) В соответствии с заключенными контрактами завершение работ по строительству и ввод объектов в эксплуатацию в 2011 году не предусмотрен (с учетом нормативных сроков строительства).